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Práce na obchvatu Karviné finišují, s krátkými uzavírkami budou řidiči ale ještě muset počítat
V létě roku 2020 byla slavnostně otevřena stavba tří kilometrového obchvatu Karviné, která byla rozdělena do několika fází. V současné době práce finišují tak, aby tříkilometrový úsek  mohli řidiči využívat už v létě. 
Nejdůležitějším úkolem v začátku letošního roku bylo dokončení betonáže mostovky nového mostu přes Olši. V úsecích před a za tímto mostem byly dokončenyi konstrukční vrstvy ze štěrkodrti a mechanicky zpevněného kameniva. 
Petra Havrlantová, mluvčí společnosti Skanska: “Současně s těmito pracemi jsme osazovali soklové panely protihlukových stěn a upravovali krajnici v místě stěn. Téměř nepřetržitě instalujeme betonová svodidla, která po dokončení dosáhnou celkové délky 1,5 kilometru. Co se týká vegetačních úprav kolem stavby obchvatu, vysadili jsme více než 500 stromů a dokončili pokládku speciálních kokosových rohoží na svazích zemního tělesa, které byly ošetřeny hydroosevem pro založení trávníku.”
Pracovníci na stavbě v těchto dnech v krajnici komunikace osazují betonová silniční svodidla výšky 120 centimetrů. 
Petra Havrlantová, mluvčí společnosti Skanska: “V rámci vybudování téměř kilometr dlouhých protihlukových stěn osazujeme pohltivé panely protihlukových stěn a dále dokončujeme instalaci ochranných zábradlí na gabionových stěnách a propustcích. Nejintenzivněji se teď pracuje na novém mostě před řeku Olši, kde probíhá armování a samotná betonáž říms, osazování dilatačních závěrů a výškové vyrovnání nosné konstrukce."
V následujícím období budou pokračovat práce na mostu přes řeku Olši, konkrétně v dokončení monolitických říms, izolací mostovky, litého asfaltu a finálních asfaltových vrstev na mostě. 
Petra Havrlantová, mluvčí společnosti Skanska: “Dále nás čeká dokončení pokládky asfaltových vrstev před a za mostem. Navazovat bude pokládka finální čtyřcentimetrové vrstvy asfaltového koberce v celé délce obchvatu.”
 V souvislosti s pokládkou budou ještě na chvíli nutná dopravní omezení na již zprovozněných částech obchvatu. Řidiči musí počítat s několikadenní úplnou uzavírkou úseku obchvatu směrem na Stonavu, provizorně zprovozněného na konci minulého roku. 
Petra Havrlantová, mluvčí společnosti Skanska: “Částečná omezení, kdy bude provoz řízen kyvadlově semaforem, budou nutná na začátku stavby při příjezdu do Karviné od Českého Těšína a na konci stavby v místě napojení na stávající ulici Nádražní. Všechna tato dopravní omezení plánujeme na druhou polovinu května tak, abychom mohli stavbu v celém rozsahu zprovoznit v polovině července.”
O několikadenní uzavírce úseku stavby obchvatu ve směru na Stonavu vás budeme včas informovat.
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