|  | Datum vydání: 10.2.2024, 16:45 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

V Opavě pokračuje rekonstrukce zimního stadionu. Práce díky oteplení běží naplno

Práce na rekonstrukci zimního stadionu díky oteplení běží naplno. Momentálně probíhá zajištění stavební jámy tak, aby do ní nepronikala spodní voda.

Michal Kokošek (ANO),náměstek primátora Opavy: “Ty vrty jsou zhruba do hloubky 9 až 12 metrů podle toho v jaké vrstvě se nachází jílovitá vrstva nepropustná. Potom budou probíhat další práce na zajištění vedlejší budovy, což je Slezské gymnázium Opava a v podstatě v průběhu těch prací probíhají ještě projekční práce, protože stavíme formou design and build, to znamená nakresli a postav a v rámci toho projekční firma, respektive zhotovitelská firma PKS vytváří vlastně projektovou dokumentaci pro samotnou stavbu.”

Tomáš Macek, stavbyvedoucí realizační firmy: “Celou zimu pracujeme, vidíte, že je velice pěkné počasí. Prováděly se tady štětovnice na konci roku, které jsou již provedeny z 90 procent a nyní se provádí trysková injektáž. I kdyby přišly mrazy, máme stále co dělat. Většinou do 5 stupňů nad 0, ale tryskové injektáže jsme prováděli i do -5. Pod -5 už nám vlastně všechno zamrzalo, takže 5, 7 dnů se nepracovalo v lednu.”

Na stavbě probíhají každou středu kontrolní dny, kdy se řeší nejen průběh stavebních prací, ale také bezpečnost.

Michal Kokošek (ANO),náměstek primátora Opavy: “Z toho důvodu, že to kopání  těch jam, nebo vrtání těch jam je složitější proces, dochází k drobnému zpoždění v rámci harmonogramu, nicméně není to nic zásadního a v rámci celé stavby předpokládáme minimální zdržení celkového harmonogramu.”

Tomáš Macek, stavbyvedoucí realizační firmy: “Nyní nás čekají výkopy stavebních jam, které budou mezi štítovnicemi a objektem, potom přijdou monolitáři. Toto by mělo být plus mínus v rámci jarních měsíců provedeno. Toto bude zázemí zimního stadionu, tedy zázemí, restaurace, hotel a fitcentra a podobně.”

Celá stavba, na kterou si město požádalo o dotace, by měla stát bezmála 370 milionů korun s DPH.

Michal Kokošek (ANO),náměstek primátora Opavy: “V rámci financování této stavby jsme již zažádali také Národní sportovní agenturu o dotaci. Ta je právě v šetření, respektive v revizi ze strany Národní sportovní agentury a taky jednáme s MC krajem o možné podpoře na tuto stavbu v řádech milionů korun.”

Jan Krkoška (ANO), hejtman MS kraje: “Co se týká zimního stadionu, tak v tuto chvíli hledáme řešení jak pomoci městu Opava.”

Harmonogram je nastaven tak, aby veškeré práce skončily zhruba do poloviny příštího roku.