|  | Datum vydání: 19.5.2025, 10:20 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Novojičínský bazén musí být do roka v nerezu, venku budou vířivky a nový tobogán

Demolice původní vany a betonové desky pod odstraněným tobogánem jsou v tuto chvíli základem pro to, aby se čtyřicet pět let staré novojičínské koupaliště proměnilo v moderní areál.

Ondřej Smutek, stavbyvedoucí, Homola holding: “Už je vybouraná vnitřní železobetonová vana, zůstala jenom venkovní konstrukce, do které se potom bude vkládat nerez, a budou zahájeny sanační práce na vaně. Dále došlo k rozšíření bazénu, aby byl dodržen rozměr pro závody. Pracuje v technologickém kanále, došlo ke zbourání starého tobogánu a bourání jeho základů.”

Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Rekonstrukce probíhá od začátku dubna, firma si převzala staveniště a má 12 měsíců na to, aby venkovní bazén zrekonstruovala.”

Ondřej Smutek, stavbyvedoucí, Homola holding: “Během dvou týdnů se dokončí bourací práce a potom začnou zemní práce pro základy technologické budovy. Zatím jsme podle harmonogramu a žádné velké komplikace tady nejsou.”

Tento projekt je největší investiční akcí města v posledních letech, stát bude 99 milionů korun včetně DPH. Po přestavbě tu bude nerezový plavecký bazén dlouhý 50 metrů. V nerezu bude i dětský bazén. Postaven bude nový tobogán a zábavní prvky.

Marie Machková, tisková mluvčí města Nový Jičín: „Přibydou tu i dvě vířivky s masážními tryskami. Ty budou v provozu celoročně, přístup k nim bude i z vnitřního krytého bazénu a chodník bude v zimě vyhřívaný.”

Pro návštěvníky by měl areál začít fungovat v létě 2026.