|  | Datum vydání: 14.8.2025, 13:46 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Zimní stadion v Opavě roste jako z vody, rekonstrukce běží podle plánu

Práce na rekonstrukci zimního stadionu v Opavě běží podle plánu. Dohnat se podařilo i zpoždění z loňského roku, které způsobily zářijové povodně. Ty stadion zaplavily do výšky 4 metrů.

Šimon Holub, stavbyvedoucí: “V současné chvíli kompletujeme monolitické konstrukce tribun a děláme vlastně tu jižní část, kde pokračujeme a v přízemí kompletujeme TZV, to znamená vzduchotechnika, instalace a přecházíme plynule na patra. Tady už máme všechny patra hotové, chybí západní přístavba s tím, že nad námi, když se podíváte, tak už probíhá montáž střešního pláště.”

Aktuálně probíhá také vyztužení celé ocelové konstrukce stadionu, jak rozhodli statici.

Unést by měla i velkou LED kostku nad ledovou plochou.

Michal Kokošek (ANO), náměstek primátora Opavy: “Bude  sloužit jak pro promítání různých situací těch hokejových, tak taky zobrazení výsledků a dalších mediálních aktivit.”

Komplikací, kterou nyní město řeší, je nutnost vybudování nové trafostanice.

Michal Kokošek (ANO), náměstek primátora Opavy: “Co nás trochu trápí, tak je ČEZ a vymístění trafostanice, kdy musíme zbudovat nově trafostanici a zde právě jednáme s ČEZem, aby to bylo co nejrychleji a samozřejmě co se týče financí, tak nejefektivněji.”

Termín kolaudace a předání stadionu je smluvně stanoven na 30. dubna příštího roku. Přestože práce běží podle plánu, město upozorňuje, že právě vyřešení trafostanice je klíčové pro udržení harmonogramu.